## 详细进度
EMC报告审核系统 — 详细进度清单
序号 | 功能模块 | 具体内容 | 开始时间 | 完成时间 | 状态 | 备注/下一步
第一阶段：基础功能建设（2026年5月）
1 | 文档上传与解析 | 支持PDF/Word/Excel/ZIP多格式上传，自动识别文档类型，提取文本和表格数据 | 5月20日 | 5月25日 | done
2 | AI智能审核流程 | 连接AI模型对文档进行两阶段分析：粗筛定位问题区域，详审输出结构化问题清单 | 5月20日 | 5月25日 | done
3 | 审核结果展示 | 并排显示原始文档与审核问题，支持点击问题自动定位到文档对应位置，原文高亮标注 | 5月22日 | 5月25日 | done
4 | 用户账号与权限 | 支持管理员、审核员、查看者三种角色，JWT安全认证，大小写不敏感登录 | 5月23日 | 5月25日 | done
5 | 多格式结果导出 | 审核结果可导出为PDF、Word、Excel格式，支持批量下载 | 5月24日 | 5月25日 | done
6 | 历史记录与检索 | 所有审核记录可追溯，支持关键词、日期、结论类型、标签等多维度搜索 | 5月24日 | 5月25日 | done
7 | 项目分组管理 | 按检测项目将文档分组，支持创建、成员管理、权限隔离，方便多项目并行使用 | 5月25日 | 5月26日 | done
8 | 管理后台 | 独立管理界面，提供用户管理、全局统计、系统配置、审计日志等功能 | 5月25日 | 5月26日 | done
9 | 界面优化与无障碍 | 支持暗色模式、移动端适配、键盘导航、屏幕阅读器兼容，通过WCAG AA标准 | 5月26日 | 5月26日 | done
10 | 测试基础设施 | 建立61个自动化测试用例，覆盖数据一致性、并发安全、权限边界，修复3个生产缺陷 | 5月26日 | 5月27日 | done
第二阶段：审核质量提升（2026年7月中旬）
11 | AI模型策略优化 | 根据任务类型智能选择高精度/快速模型，5类任务差异化配置，节省约40%的AI调用成本 | 7月14日 | 7月15日 | done
12 | 证据追溯与门禁 | 每条审核结论必须附带原文证据，无法定位证据的不判定为通过，杜绝AI凭空判断 | 7月15日 | 7月15日 | done
13 | 原始记录智能提取 | 对不固定格式的检测原始记录，先用程序识别表格结构，再用AI逐行转录，准确率显著提升 | 7月15日 | 7月16日 | done
14 | 标准知识库建设 | 将检测标准文档拆解为结构化条款，支持中英双语、版本快照、人工确认后发布，避免AI误读标准 | 7月15日 | 7月16日 | done
15 | 审核进度真实计时 | 修复审核进度条"虚假进度"问题，改为后端实时计时，每个步骤完成后推送实际耗时 | 7月16日 | 7月16日 | done
16 | 四文件证据矩阵 | 审核结果统一展示四份文档的证据对照表，替换旧的简单对比模式，一目了然看清每份文件的状况 | 7月16日 | 7月16日 | done
17 | 全系统安全审计 | 修复文档集权限漏洞、上传文件安全校验、ZIP炸弹防护、生产环境密钥强制等20余项安全问题 | 7月16日 | 7月17日 | done
18 | 代码与文档整理 | 统一项目文档入口、清理历史遗留代码、规范化前端路由、建立设计文档索引 | 7月16日 | 7月17日 | done
第三阶段：新审核引擎研发（2026年7月17日—21日）
19 | V2数据模型与存储 | 设计新一代审核数据模型，支持证据定位、覆盖范围证明、来源值追溯，建立独立数据库表 | 7月17日 | 7月17日 | done
20 | 模型路由网关 | 实现本地模型与云端模型的智能切换，支持仅本地/混合/云端过渡三种部署模式，确保数据不外泄 | 7月17日 | 7月17日 | done
21 | 双模型提取机制 | 同一份文档同时用文本和视觉两个通道独立提取，结果交叉验证，不一致时通过第三方复核 | 7月17日 | 7月17日 | done
22 | 双轮差异审核 | AI发现差异后，由另一个独立AI反向质疑验证，两轮结论一致才判定为有效差异 | 7月17日 | 7月17日 | done
23 | 实体身份智能归并 | 跨文档识别同一测试项的不同写法（如"电压波动测试"="系统12V电源电压波动试验"），自动归并后统一比较 | 7月17日 | 7月21日 | done
24 | 前端影子工作区 | 在现有审核界面新增"新引擎验证"面板，用户可同时看到新旧两套引擎的结果，不影响正式流程 | 7月17日 | 7月17日 | done
25 | 本地AI模型部署 | 在Apple Silicon Mac上部署3个本地模型（文档布局分析、图像文字识别、视觉理解），实现离线运行能力 | 7月17日 | 7月17日 | done
26 | 首次真实文档回归 | 使用真实检测报告进行端到端测试，53页文档完整跑通，发现并修复20余项流程缺陷 | 7月17日 | 7月20日 | done
27 | Excel工作簿智能清点 | 针对Excel格式的试验计划，逐行枚举所有单元格，两个AI独立判断每一行是否为测试项，确保不遗漏 | 7月20日 | 7月21日 | done
28 | 最终技术验收 | 真实文档集完整审核完成：识别204个事实、344条证据、65处差异、11处等价、36处待人工确认 | 7月21日 | 7月21日 | done
第四阶段：验收与上线（2026年7月下旬—8月）
29 | 人工复核验收 | 由检测领域专业人员对AI输出的65条差异逐条验证： • 确认正确差异（真正问题） • 标记误报（AI判断错误） • 补充漏报（AI未发现的问题） 目标：误报率<15%，漏报率<10% | 7月22日 | 2026-08-01 | in_progress | 预计需10个工作日
30 | 验收问题修复 | 根据人工复核结果，调整AI提示词和判断规则，修复验收中发现的缺陷 | 8月1日 | 2026-08-20 | pending | 视验收发现问题量而定
31 | 新引擎正式切换 | 将V2新引擎设为默认审核流程，关闭旧引擎： • 数据库迁移（保留历史数据） • 前端界面切换（移除"影子验证"标记） • 旧引擎归档保留（可回退） | 2026-08-20 | 2026-08-30 | pending
后续规划（2026年9月—11月，视资源排期）
32 | 审核效率提升 | 优化并发审核能力，支持多套文档同时审核；引入结果缓存，相同文档不重复调用AI | 9月 | 9月 | pending | 视上线后反馈排期
33 | 自动审核意见模板 | 常用审核结论支持一键填入，减少重复输入 | 9月 | 10月 | pending
34 | 端到端自动化测试 | 用Playwright模拟完整用户操作流程，每次发版自动验证核心功能 | 10月 | 12月 | pending
35 | 本地模型生产化 | 将开发机上的本地AI模型迁移到服务器GPU环境，实现完全离线运行，消除云端API费用 | / | / | pending | 需评估服务器硬件配置